PHIẾU GIAO VIỆC THÀNH VIÊN IT A

PORTAL + SMART SURVEY ENGINE

Phục vụ đề cương nghiên cứu sinh - mã hóa thành viên A

# 1. Neo công việc vào đề cương nghiên cứu

Hướng nghiên cứu: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyên tắc triển khai: Tạo hạ tầng nghiên cứu số phục vụ đúng đề cương, thay cho cách thu thập đơn thuần bằng Google Form; mọi chức năng IT phải truy nguyên được về mục tiêu nghiên cứu, đối tượng khảo sát, quy trình thu thập dữ liệu và sản phẩm phân tích.

| Trục đề cương | Nội dung phải phục vụ |
| --- | --- |
| Mục tiêu chung | Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ số trong dạy học cho sinh viên GDMN tại các trường đại học ở TP.HCM. |
| Nhiệm vụ 1 | Tổng quan và hệ thống hóa cơ sở lý luận. |
| Nhiệm vụ 2 | Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động và thực trạng quản lý; làm rõ các yếu tố ảnh hưởng. |
| Nhiệm vụ 3 | Đề xuất biện pháp quản lý. |
| Nhiệm vụ 4 | Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp. |

# 2. Mục tiêu riêng của thành viên A

Xây dựng một cổng nghiên cứu và hệ thống bảng hỏi thông minh, biến bảng hỏi từ “một đường link nhập câu trả lời” thành một quy trình nghiên cứu số có giới thiệu, sàng lọc, đồng thuận, phân luồng đối tượng, kiểm tra logic và ghi nhận phiên bản công cụ.

# 3. Bảng công việc - sản phẩm - tiêu chí kiểm soát

| Mã | Gói việc | Công việc cụ thể | Sản phẩm đầu ra | Điểm kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | Sơ đồ kiến trúc portal | Trang giới thiệu -> thông tin nghiên cứu -> consent -> sàng lọc -> bảng hỏi đúng nhóm -> xác nhận hoàn tất. | Sơ đồ luồng + prototype portal | Mỗi bước có mục đích; không thu dữ liệu ngoài đề cương. |
| A2 | Survey engine theo nhóm | Tách luồng CBQL / giảng viên / sinh viên; branching/skip logic; câu bắt buộc có lý do. | Bản khảo sát chạy thử cho từng nhóm | Không để người trả lời thấy câu không thuộc đối tượng. |
| A3 | Kiểm tra logic tại nguồn | Range check, điều kiện hiển thị, cảnh báo thiếu, kiểm tra mâu thuẫn cơ bản, tự lưu. | Danh mục validation rules | Không tự ý loại mẫu; chỉ ngăn lỗi kỹ thuật đã xác định trước. |
| A4 | Quản lý phiên bản | Gắn version bảng hỏi, ngày áp dụng, changelog; khóa phiên bản sau pilot. | Version register + changelog | Dữ liệu phải truy ngược được phiên bản công cụ. |
| A5 | Pilot/UAT | Test đa thiết bị, test từng nhánh, test thời gian hoàn thành, test lỗi mất kết nối. | Biên bản UAT + danh sách lỗi đã sửa | Chỉ đưa vào thu thập chính thức sau nghiệm thu. |

# 4. Chuỗi logic bắt buộc

Đề cương nghiên cứu -> mục tiêu/câu hỏi nghiên cứu -> biến/đối tượng cần dữ liệu -> chức năng IT -> dữ liệu/minh chứng tạo ra -> kiểm soát chất lượng -> đầu ra phân tích. Nếu một chức năng IT không chỉ ra được nó phục vụ mắt xích nào trong chuỗi này thì không ưu tiên triển khai.

# 5. Tiêu chí nghiệm thu

☐ Có URL portal hoạt động trên điện thoại và máy tính

☐ Có ít nhất 3 luồng đối tượng đúng đề cương

☐ Có tài liệu mapping câu hỏi -> biến -> nhóm đối tượng

☐ Có changelog và bản nghiệm thu pilot

☐ Không yêu cầu họ tên thật nếu không có căn cứ nghiên cứu/phê duyệt.

# 6. Ranh giới trách nhiệm và nguyên tắc dữ liệu

• NCS/chủ nhiệm nghiên cứu quyết định nội dung khoa học, câu hỏi, biến, phương pháp chọn mẫu, tiêu chí loại mẫu và quy trình đạo đức; IT hiện thực hóa đúng đặc tả.

• Ưu tiên data minimization: chỉ thu dữ liệu cần cho mục tiêu nghiên cứu; tách dữ liệu nhận dạng khỏi dữ liệu phân tích nếu có.

• Dùng mã nghiên cứu và mã cơ sở trong dữ liệu làm việc; không tự động đưa tên trường/người tham gia vào bộ dữ liệu phân tích.

• Mọi thay đổi sau pilot phải có version/changelog; không sửa âm thầm khi đang thu thập.

• Không coi giải pháp kỹ thuật là sự thay thế cho chấp thuận của cơ sở, đồng thuận tham gia hoặc yêu cầu đạo đức nghiên cứu áp dụng.

# 7. Mốc bàn giao đề nghị

| Mốc | Nội dung |
| --- | --- |
| M1 - Đặc tả | Sơ đồ/requirements + danh sách dữ liệu + tiêu chí nghiệm thu. |
| M2 - Prototype | Bản chạy thử có dữ liệu giả; NCS kiểm tra logic. |
| M3 - Pilot | Chạy thử quy mô nhỏ; ghi lỗi, thời gian, phản hồi; sửa có changelog. |
| M4 - Production | Khóa phiên bản; phân quyền; backup; bắt đầu thu thập chính thức khi được phép. |
| M5 - Handover | Mã nguồn/cấu hình, tài khoản quản trị, tài liệu vận hành, codebook/log và hướng dẫn phục hồi. |

Ghi chú: Phiếu này là tài liệu giao việc kỹ thuật bám theo đề cương hiện tại; các yêu cầu về đồng thuận, người dưới 18 tuổi và lưu trữ dữ liệu phải được điều chỉnh theo hồ sơ đạo đức/phê duyệt chính thức của nghiên cứu khi có.