PHIẾU GIAO VIỆC THÀNH VIÊN IT B

RESEARCH ID + QR/LINK + DATABASE

Phục vụ đề cương nghiên cứu sinh - mã hóa thành viên B

# 1. Neo công việc vào đề cương nghiên cứu

Hướng nghiên cứu: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyên tắc triển khai: Tạo hạ tầng nghiên cứu số phục vụ đúng đề cương, thay cho cách thu thập đơn thuần bằng Google Form; mọi chức năng IT phải truy nguyên được về mục tiêu nghiên cứu, đối tượng khảo sát, quy trình thu thập dữ liệu và sản phẩm phân tích.

| Trục đề cương | Nội dung phải phục vụ |
| --- | --- |
| Mục tiêu chung | Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ số trong dạy học cho sinh viên GDMN tại các trường đại học ở TP.HCM. |
| Nhiệm vụ 1 | Tổng quan và hệ thống hóa cơ sở lý luận. |
| Nhiệm vụ 2 | Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động và thực trạng quản lý; làm rõ các yếu tố ảnh hưởng. |
| Nhiệm vụ 3 | Đề xuất biện pháp quản lý. |
| Nhiệm vụ 4 | Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp. |

# 2. Mục tiêu riêng của thành viên B

Thiết kế cơ chế định tuyến mẫu và cơ sở dữ liệu có cấu trúc, dùng Research ID thay cho định danh trực tiếp trong dữ liệu phân tích; hỗ trợ mã hóa cơ sở/đợt/nhóm để theo dõi mà không công khai tên trường trong bộ dữ liệu làm việc.

# 3. Bảng công việc - sản phẩm - tiêu chí kiểm soát

| Mã | Gói việc | Công việc cụ thể | Sản phẩm đầu ra | Điểm kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B1 | Thiết kế Research ID | Quy tắc mã duy nhất, không suy ra họ tên; tách khóa liên kết nếu thật sự cần. | Đặc tả ID + bộ sinh mã | Không dùng MSSV, email, số điện thoại làm ID phân tích. |
| B2 | Mã hóa điểm thu mẫu | Mã trường/cơ sở/khoa/lớp/đợt theo quy ước; QR/link riêng cho từng điểm. | Bảng mã + QR/link registry | Tên thật của cơ sở không nằm trong file phân tích phổ biến. |
| B3 | Thiết kế CSDL | Bảng participant/session/response/consent/version/site; khóa chính/khóa ngoại; timestamp. | Schema/ERD + CSDL thử nghiệm | Tách dữ liệu nhận dạng khỏi câu trả lời nghiên cứu nếu có. |
| B4 | Chống trùng kỹ thuật | Phát hiện session/ID lặp, token dùng lại; chỉ gắn cờ để kiểm tra. | Duplicate flag rules + log | Không dùng fingerprint xâm lấn nếu chưa được chấp thuận. |
| B5 | Sao lưu & phục hồi | Backup, quyền truy cập, log truy cập, thử restore. | Backup SOP + test restore | Nguyên tắc tối thiểu quyền; không chia sẻ tài khoản chung. |

# 4. Chuỗi logic bắt buộc

Đề cương nghiên cứu -> mục tiêu/câu hỏi nghiên cứu -> biến/đối tượng cần dữ liệu -> chức năng IT -> dữ liệu/minh chứng tạo ra -> kiểm soát chất lượng -> đầu ra phân tích. Nếu một chức năng IT không chỉ ra được nó phục vụ mắt xích nào trong chuỗi này thì không ưu tiên triển khai.

# 5. Tiêu chí nghiệm thu

☐ Research ID không chứa định danh trực tiếp

☐ Có data dictionary và ERD

☐ Có registry QR/link theo điểm thu mẫu

☐ Có phân quyền và nhật ký truy cập

☐ Có quy trình backup/restore đã thử nghiệm.

# 6. Ranh giới trách nhiệm và nguyên tắc dữ liệu

• NCS/chủ nhiệm nghiên cứu quyết định nội dung khoa học, câu hỏi, biến, phương pháp chọn mẫu, tiêu chí loại mẫu và quy trình đạo đức; IT hiện thực hóa đúng đặc tả.

• Ưu tiên data minimization: chỉ thu dữ liệu cần cho mục tiêu nghiên cứu; tách dữ liệu nhận dạng khỏi dữ liệu phân tích nếu có.

• Dùng mã nghiên cứu và mã cơ sở trong dữ liệu làm việc; không tự động đưa tên trường/người tham gia vào bộ dữ liệu phân tích.

• Mọi thay đổi sau pilot phải có version/changelog; không sửa âm thầm khi đang thu thập.

• Không coi giải pháp kỹ thuật là sự thay thế cho chấp thuận của cơ sở, đồng thuận tham gia hoặc yêu cầu đạo đức nghiên cứu áp dụng.

# 7. Mốc bàn giao đề nghị

| Mốc | Nội dung |
| --- | --- |
| M1 - Đặc tả | Sơ đồ/requirements + danh sách dữ liệu + tiêu chí nghiệm thu. |
| M2 - Prototype | Bản chạy thử có dữ liệu giả; NCS kiểm tra logic. |
| M3 - Pilot | Chạy thử quy mô nhỏ; ghi lỗi, thời gian, phản hồi; sửa có changelog. |
| M4 - Production | Khóa phiên bản; phân quyền; backup; bắt đầu thu thập chính thức khi được phép. |
| M5 - Handover | Mã nguồn/cấu hình, tài khoản quản trị, tài liệu vận hành, codebook/log và hướng dẫn phục hồi. |

Ghi chú: Phiếu này là tài liệu giao việc kỹ thuật bám theo đề cương hiện tại; các yêu cầu về đồng thuận, người dưới 18 tuổi và lưu trữ dữ liệu phải được điều chỉnh theo hồ sơ đạo đức/phê duyệt chính thức của nghiên cứu khi có.