PHIẾU GIAO VIỆC THÀNH VIÊN IT D

SAMPLING/QUOTA + E-CONSENT + PARTICIPANT FLOW

Phục vụ đề cương nghiên cứu sinh - mã hóa thành viên D

# 1. Neo công việc vào đề cương nghiên cứu

Hướng nghiên cứu: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyên tắc triển khai: Tạo hạ tầng nghiên cứu số phục vụ đúng đề cương, thay cho cách thu thập đơn thuần bằng Google Form; mọi chức năng IT phải truy nguyên được về mục tiêu nghiên cứu, đối tượng khảo sát, quy trình thu thập dữ liệu và sản phẩm phân tích.

| Trục đề cương | Nội dung phải phục vụ |
| --- | --- |
| Mục tiêu chung | Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ số trong dạy học cho sinh viên GDMN tại các trường đại học ở TP.HCM. |
| Nhiệm vụ 1 | Tổng quan và hệ thống hóa cơ sở lý luận. |
| Nhiệm vụ 2 | Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động và thực trạng quản lý; làm rõ các yếu tố ảnh hưởng. |
| Nhiệm vụ 3 | Đề xuất biện pháp quản lý. |
| Nhiệm vụ 4 | Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp. |

# 2. Mục tiêu riêng của thành viên D

Số hóa việc triển khai mẫu và đồng thuận tham gia nhưng không thay thế quyết định phương pháp luận hay phê duyệt đạo đức. Hệ thống phải kiểm soát đúng nhóm, đúng quota và lưu bằng chứng đồng thuận theo phiên bản thông tin nghiên cứu.

# 3. Bảng công việc - sản phẩm - tiêu chí kiểm soát

| Mã | Gói việc | Công việc cụ thể | Sản phẩm đầu ra | Điểm kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | Cấu hình quota | Nhập chỉ tiêu theo chiến lược mẫu đã được đề cương/NCS xác định; khóa logic không cho IT tự đổi. | Quota configuration | IT hỗ trợ thực thi, không quyết định cỡ mẫu/phương pháp chọn mẫu. |
| D2 | Participant information | Trang thông tin: mục đích, nội dung tham gia, thời lượng, tự nguyện, quyền từ chối/rút lui, liên hệ, cách dùng dữ liệu. | Participant Information Sheet điện tử | Ngôn ngữ rõ, không gây ép buộc. |
| D3 | E-consent | Ghi phiên bản consent, timestamp, trạng thái đồng ý; lưu bằng chứng phù hợp quy trình được duyệt. | Consent record + version log | Nút “đồng ý” không tự thân thay thế toàn bộ yêu cầu đạo đức/pháp lý. |
| D4 | Luồng dưới 18 tuổi | Nếu nghiên cứu thực tế có người chưa thành niên: luồng permission của cha/mẹ/người giám hộ và assent phù hợp độ tuổi theo hồ sơ được duyệt. | Minor flow prototype | Chỉ kích hoạt nếu thuộc mẫu và được quy trình đạo đức cho phép. |
| D5 | Rút lui/đầu mối hỗ trợ | Cơ chế gửi yêu cầu hỗ trợ/rút lui và định tuyến cho NCS. | Support/withdrawal workflow | Không hứa xóa dữ liệu trong mọi trường hợp nếu protocol quy định khác; phải mô tả đúng hồ sơ được duyệt. |

# 4. Chuỗi logic bắt buộc

Đề cương nghiên cứu -> mục tiêu/câu hỏi nghiên cứu -> biến/đối tượng cần dữ liệu -> chức năng IT -> dữ liệu/minh chứng tạo ra -> kiểm soát chất lượng -> đầu ra phân tích. Nếu một chức năng IT không chỉ ra được nó phục vụ mắt xích nào trong chuỗi này thì không ưu tiên triển khai.

# 5. Tiêu chí nghiệm thu

☐ Quota bám thiết kế mẫu do NCS phê duyệt

☐ Có participant information + consent versioning

☐ Có log đồng thuận tối thiểu cần thiết

☐ Có luồng riêng cho người dưới 18 tuổi nếu áp dụng

☐ Không thu thêm dữ liệu nhận dạng chỉ để “cho chắc”.

# 6. Ranh giới trách nhiệm và nguyên tắc dữ liệu

• NCS/chủ nhiệm nghiên cứu quyết định nội dung khoa học, câu hỏi, biến, phương pháp chọn mẫu, tiêu chí loại mẫu và quy trình đạo đức; IT hiện thực hóa đúng đặc tả.

• Ưu tiên data minimization: chỉ thu dữ liệu cần cho mục tiêu nghiên cứu; tách dữ liệu nhận dạng khỏi dữ liệu phân tích nếu có.

• Dùng mã nghiên cứu và mã cơ sở trong dữ liệu làm việc; không tự động đưa tên trường/người tham gia vào bộ dữ liệu phân tích.

• Mọi thay đổi sau pilot phải có version/changelog; không sửa âm thầm khi đang thu thập.

• Không coi giải pháp kỹ thuật là sự thay thế cho chấp thuận của cơ sở, đồng thuận tham gia hoặc yêu cầu đạo đức nghiên cứu áp dụng.

# 7. Mốc bàn giao đề nghị

| Mốc | Nội dung |
| --- | --- |
| M1 - Đặc tả | Sơ đồ/requirements + danh sách dữ liệu + tiêu chí nghiệm thu. |
| M2 - Prototype | Bản chạy thử có dữ liệu giả; NCS kiểm tra logic. |
| M3 - Pilot | Chạy thử quy mô nhỏ; ghi lỗi, thời gian, phản hồi; sửa có changelog. |
| M4 - Production | Khóa phiên bản; phân quyền; backup; bắt đầu thu thập chính thức khi được phép. |
| M5 - Handover | Mã nguồn/cấu hình, tài khoản quản trị, tài liệu vận hành, codebook/log và hướng dẫn phục hồi. |

Ghi chú: Phiếu này là tài liệu giao việc kỹ thuật bám theo đề cương hiện tại; các yêu cầu về đồng thuận, người dưới 18 tuổi và lưu trữ dữ liệu phải được điều chỉnh theo hồ sơ đạo đức/phê duyệt chính thức của nghiên cứu khi có.