PHIẾU GIAO VIỆC THÀNH VIÊN IT E

SPSS-READY DATA + CODEBOOK + QUALITATIVE TRANSCRIPTION

Phục vụ đề cương nghiên cứu sinh - mã hóa thành viên E

# 1. Neo công việc vào đề cương nghiên cứu

Hướng nghiên cứu: QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ TRONG DẠY HỌC CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO DỤC MẦM NON Ở CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Nguyên tắc triển khai: Tạo hạ tầng nghiên cứu số phục vụ đúng đề cương, thay cho cách thu thập đơn thuần bằng Google Form; mọi chức năng IT phải truy nguyên được về mục tiêu nghiên cứu, đối tượng khảo sát, quy trình thu thập dữ liệu và sản phẩm phân tích.

| Trục đề cương | Nội dung phải phục vụ |
| --- | --- |
| Mục tiêu chung | Hệ thống hóa cơ sở lý luận và thực tiễn để đề xuất biện pháp quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ số trong dạy học cho sinh viên GDMN tại các trường đại học ở TP.HCM. |
| Nhiệm vụ 1 | Tổng quan và hệ thống hóa cơ sở lý luận. |
| Nhiệm vụ 2 | Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động và thực trạng quản lý; làm rõ các yếu tố ảnh hưởng. |
| Nhiệm vụ 3 | Đề xuất biện pháp quản lý. |
| Nhiệm vụ 4 | Khảo nghiệm tính cần thiết và khả thi của các biện pháp. |

# 2. Mục tiêu riêng của thành viên E

Tạo đường ống dữ liệu sạch và tái lập từ CSDL sang bộ phân tích, ưu tiên dữ liệu sẵn sàng cho SPSS và mã hóa định tính; không để bước làm sạch làm mất dấu dữ liệu gốc.

# 3. Bảng công việc - sản phẩm - tiêu chí kiểm soát

| Mã | Gói việc | Công việc cụ thể | Sản phẩm đầu ra | Điểm kiểm soát |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Data dictionary/codebook | Tên biến, nhãn biến, loại biến, value labels, missing code, thang đo, nguồn câu hỏi. | Codebook v1 | Tên biến ổn định, không có khoảng trắng/ký tự gây lỗi SPSS. |
| E2 | SPSS-ready export | Xuất CSV/XLSX; chuẩn hóa mã; reverse items; scoring chỉ khi có quy tắc được duyệt. | Dataset sạch + syntax/guide | Giữ raw data bất biến; cleaned data là bản dẫn xuất. |
| E3 | Data cleaning log | Ghi mọi biến đổi: recode, missing, exclusion, derived variables. | Cleaning log | Mỗi thay đổi có lý do và khả năng tái lập. |
| E4 | Kiểm tra xuất dữ liệu | Đối soát số dòng, ID, nhãn, missing, encoding tiếng Việt. | Export validation report | Không để lỗi dấu/nhãn/decimal làm sai phân tích. |
| E5 | Voice/transcription | Luồng nhận file âm thanh -> mã hóa tên file -> transcript -> kiểm tra -> coding-ready; kiểm soát quyền truy cập. | Transcript template + file registry | Chỉ xử lý/đưa lên dịch vụ phù hợp nội dung consent và quy định dữ liệu. |

# 4. Chuỗi logic bắt buộc

Đề cương nghiên cứu -> mục tiêu/câu hỏi nghiên cứu -> biến/đối tượng cần dữ liệu -> chức năng IT -> dữ liệu/minh chứng tạo ra -> kiểm soát chất lượng -> đầu ra phân tích. Nếu một chức năng IT không chỉ ra được nó phục vụ mắt xích nào trong chuỗi này thì không ưu tiên triển khai.

# 5. Tiêu chí nghiệm thu

☐ Có raw/clean tách biệt

☐ Có codebook đầy đủ

☐ File mở được trong SPSS hoặc import theo hướng dẫn mà không mất nhãn/mã

☐ Có cleaning log và kiểm tra đối soát

☐ Transcript dùng Research ID, không dùng tên người tham gia trong tên file làm việc.

# 6. Ranh giới trách nhiệm và nguyên tắc dữ liệu

• NCS/chủ nhiệm nghiên cứu quyết định nội dung khoa học, câu hỏi, biến, phương pháp chọn mẫu, tiêu chí loại mẫu và quy trình đạo đức; IT hiện thực hóa đúng đặc tả.

• Ưu tiên data minimization: chỉ thu dữ liệu cần cho mục tiêu nghiên cứu; tách dữ liệu nhận dạng khỏi dữ liệu phân tích nếu có.

• Dùng mã nghiên cứu và mã cơ sở trong dữ liệu làm việc; không tự động đưa tên trường/người tham gia vào bộ dữ liệu phân tích.

• Mọi thay đổi sau pilot phải có version/changelog; không sửa âm thầm khi đang thu thập.

• Không coi giải pháp kỹ thuật là sự thay thế cho chấp thuận của cơ sở, đồng thuận tham gia hoặc yêu cầu đạo đức nghiên cứu áp dụng.

# 7. Mốc bàn giao đề nghị

| Mốc | Nội dung |
| --- | --- |
| M1 - Đặc tả | Sơ đồ/requirements + danh sách dữ liệu + tiêu chí nghiệm thu. |
| M2 - Prototype | Bản chạy thử có dữ liệu giả; NCS kiểm tra logic. |
| M3 - Pilot | Chạy thử quy mô nhỏ; ghi lỗi, thời gian, phản hồi; sửa có changelog. |
| M4 - Production | Khóa phiên bản; phân quyền; backup; bắt đầu thu thập chính thức khi được phép. |
| M5 - Handover | Mã nguồn/cấu hình, tài khoản quản trị, tài liệu vận hành, codebook/log và hướng dẫn phục hồi. |

Ghi chú: Phiếu này là tài liệu giao việc kỹ thuật bám theo đề cương hiện tại; các yêu cầu về đồng thuận, người dưới 18 tuổi và lưu trữ dữ liệu phải được điều chỉnh theo hồ sơ đạo đức/phê duyệt chính thức của nghiên cứu khi có.